УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУСО  «Новоржевский дом-

интернат  ________Т.В.Емельянова

План мероприятий по улучшению качества деятельности ГБУСО  Псковской области «Новоржевский дом – интернат для престарелых и инвалидов»  по итогам независимой оценки качества предоставления социальных услуг ,проведенной   в 2016год

| № п/п | Показатели независимой оценки качества работы учреждений | Значение |  | Мероприятие, направленное на повышение качества работы учреждений | срок |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое значение | Максимально возможное |  |  |  |  |  |
| 1. | Полнота и актуальность информации об организации социального обслуживания , размещенной на общедоступных информационных ресурсах (на информационных стендах в помещении организации, на официальных сайтах организации социального обслуживания, органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"): | 2 | 3 | - актуализировать информацию об учреждении на официальном сайте Разместить информацию об организации на сайте bus.gov.ru | 01.04.2017 | не требует финансирования |  |
| 2 | Наличие альтернативной версии официального сайта организации социального обслуживания в сети "Интернет" для инвалидов по зрению | 0 | 1 | -обеспечить разработку альтернативной версии сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | 01.04.2017 | за счет внебюджетных поступлений организации или за счет средств областного бюджета |  |
| 3 | Результативность обращений при использовании дистанционных способов взаимодействия с получателями социальных услуг для получения необходимой информации | 0,9 | 2 | - проведение ежемесячного мониторинга результативности обращений при использовании электронных сервисов (электронной почты, сайтов организации), оперативное устранение выявленных нарушений | постоянно в течение 2017 года (далее по мере необходимости с учетом результатов по году) | не требует финансирования |  |
| 4 | Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг | 3 (по всем учреждениям) | 3 | - | - | - |  |
| 5 | Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте организации социального обслуживания) о работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных | 0,9 | 1 | - проведение информационно разъяснительной работы среди населения о деятельности учреждения и предоставляемых услугах; - размещение информации на информационных стендах; - своевременное обновление информации на сайте учреждения; - сбор информации об удовлетворенности качеством, полнотой и доступностью информации путем анкетирования; - выпуск буклетов; - публикация и выступления в СМИ | в течение года | не требует финансирования |  |

| 6 | Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг | 2.8 | 4,0 | -закрепление поручней в туалетной комнате; -приобретение и установка аудио-, видеоинформаторов для лиц с нарушениями функций слуха и зрения | 1 квартал | финансирование не требуется за счет внебюджетных поступлений организации или за счет средств областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 0,7 | 1,0 | ремонт и замена мебели | 2017 | за счет внебюджетных поступлений организации или за счет средств областного бюджета |

| 8 | наличием оборудования для предоставления социальных услуг | 0.9 | 1 | обеспечение оборудованием помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами | 2017-2018 | за счет внебюджетных поступлений организации или за счет средств областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | питанием | 0,6 | 1 | соблюдение норм питания; приготовление пищи в соответствии с рецептурными требованиями | 2017-2018 | за счет внебюджетных поступлений организации или за счет средств областного бюджета |
| 10 | мебелью, мягким инвентарем | 0,8 | 1 | оборудование помещения в соответствии с нормами обеспечения мебелью; соблюдение норм обеспечения мягким инвентарем | 2017-2018 | за счет внебюджетных поступлений организации или за счет средств областного бюджета |
| 11 | предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг | 0,9 | 1 | наличие в штатном расписании квалифицированных специалистов; соблюдение норм обеспечения оборудованием помещений | 2017-2018 | не требует финансирования |
| 12 | Доля получателей социальных услуг ,которые готовы рекомендовать организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных | 08 | 1 | Улучшение показателя достигается за счет реализации мероприятий по всему сводному плану | Постоянно | Не требует финансирования |